Sistema de Rastreamento

Plano de Iteração E1

# Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| Marco | Data |
| Início da Iteração | 22/11/2013 |
| Criar Tela Logar no Sistema | 23/11/2013 |
| Testar Tela Logar no Sistema | 24/11/2013 |
| Criar Tela Localizar Veículo | 28/11/2013 |
| Testar Tela Localizar Veículo | 01/12/2013 |
| Atualizar o Documento de Visão | 02/12/2013 |
| Atualizar o Plano de Projeto | 03/12/2013 |
| Atualizar o Documento Lista de Riscos | 04/12/2013 |
| Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | 06/12/2013 |
| Especificar o caso de uso Logar no Sistema | 07/12/2013 |
| Atualizar o Documento Especificação de Requisito | 09/12/2013 |
| Atualizar o Documento de Visão | 13/12/2013 |
| Atualizar o Plano de Projeto | 15/12/2013 |
| Atualizar o Documento Lista de Riscos | 16/12/2013 |
| Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | 18/12/2013 |
| Especificar o caso de uso Localizar Veículo | 19/12/2013 |
| Final da Iteração | 20/12/2013 |

# Objetivos de Alto Nível

* Criar o plano de Iteração E1
* Criar Tela Logar no Sistema
* Testar Tela Logar no Sistema
* Criar Tela Localizar Veículo
* Testar Tela Localizar Veículo
* Especificar Caso de Uso Logar no Sistema
* Especificar Caso de Uso Localizar Veículo

# 3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Material de Referência** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** |
| Início da Iteração | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 35 | 0 |
| Criar Tela Logar no Sistema | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 3 | 0 |
| Testar Tela Logar no Sistema | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 1 | 0 |
| Criar Tela Localizar Veículo | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> | Criar Tela Localizar Veículo | Alta | 3 | 0 |
| Testar Tela Localizar Veículo | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> | Testar Tela Localizar Veículo | Alta | 3 | 0 |
| Atualizar o Documento de Visão | Alta |  | completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 2,0 | 0 |
| Atualizar o Documento Plano de Projeto | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 3 | 0 |
| Atualizar o Documento Lista de Riscos | Alta |  | completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 1,5 | 0 |
| Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Alta |  | completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 1,5 | 0 |
| Especificar o caso de uso Logar no Sistema | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 3 | 0 |
| Atualizar o Documento de Visão | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 2 | 0 |
| Atualizar o Documento Plano de Projeto | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 3 | 0 |
| Atualizar o Documento Lista de Riscos | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 2 | 0 |
| Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 4 | 0 |
| Especificar o caso de uso Localizar Veículo | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 3 | 0 |

# Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
| Não houve problema | - | Sem observações. |
|  |  |  |

# 5. Critérios de Avaliação

## Tela Logar no Sistema e Localizar veículo funcionando conforme documentos de Visão e Plano de Projeto. Todos os testes projetados devem ser realizados com tolerância máxima de erros de 10%.

## Lista de riscos preenchida e aprovada por toda a equipe do projeto.

# 6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da Avaliação | Aprovação do Patrocinador e do Gerente de Projetos. |
| Data da Avaliação | 20/12/2013 |
| Participantes | Patrocinador, Gerente e Equipe do Projeto |
| Status do Projeto | OK |

## Avaliação X Objetivos Iniciais

## Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

.

## Avaliação X Resultados de Testes

## Outras Avaliações e Desvios