## Lista de Itens de Trabalho
Nome / Descrição | Prioridade | Tamanho Estimado (Pontos) | Estado Atual | Iteração Alvo | Atribuído a | Esforço Estimado (horas) | Horas Trabalhadas | Material de Referência
Requisitos do Sistema de Rastreamento | Alta | 12 | 100% |  |  | 240 | 160%
Realizar Análise de Sistema | Alta | 15 | 100% |  |  | 360 | 210%
Criar Projeto do Sistema de Rastreamento | Alta | 40 | 100% |  |  | 480 | 325%
Implementação do Sistema de Rastreamento | Alta | 20 | 35% |  |  | 530 | 220%
Criar tela de Login do Sistema de Rastreamento | Alta | 40 | 100% |  |  | 72 | 83%
Realizar Testes Tela Login no Sistema de Ratsreamento | Média | 10 | 84% |  |  | 160 | 120%
Criar Tela de Localização de Veículos | Alta | 60 | 40% |  |  | 120 | 23%
Realizar Testes Tela Localização de veículos | Média | 10 | 45% |  |  | 160 | 52%