## Riscos
Lista de Riscos: Projeto Sistema de Rastreamento
ID do Risco | Data de Identificação | Nome | Descrição | Tipo | Impacto | Probabilidade | Magnitude | Responsável | Estratégia de Mitigação
1 | 2014-07-22 | Problema na contratação do Data Center. | O contrato pode não ser concretizado | D | 5 | 1% | 0.05 | Gerente de Projeto | Realizar 03 cotações diferentes e definir o primeiro e segundo colocado.
2 | 2014-08-18 | Programador com domínio pleno nas duas linguagens principais PHP e Java utilizadas no sistema. | O programador pode ter dificuldades na solução de um deter,minado pacote de trabalho em uma linguagem específica | D | 5 | 5% | 0.25 | Gerente de Projeto | Contratar no formato Free Lance um especialista para cada linguagem específica deixando-o de sobre aviso.
3 | 2014-08-20 | Realizar correções/atualizações na aplicação principal não previstas devido a possíveis mudanças de mercado. | Fatores externos podem vir a prejudicar o desenvolvimento da aplicação, ocasionando correções inesperadas no projeto e que podem comprometer a qualidade final. | I | 2 | 1% | 0.02 | Analista de testes | Contratar um especialista da área de desenvolvimento de software que ficará alocado apenas para prospectar as inovações e/ou mudanças no mercado.
4 | 2014-09-04 | Problemas de infraestrutura/rede na instalação de aplicativos, configuração e/ou manutenção no Datacenter. | Identificamos a necessidade de um profissional para solução de possíveis problemas de infraestrutura/redes no Datacenter. | D | 5 | 10% | 0.5 | Analista de Desenvolvimento | Contratar profissional de infraestrutura/redes em regime CLT.
5 | 2014-09-06 | Fornecimento de energia elétrica ininterrupta para todos os equipamentos que serão utilizados pela a equipe de desenvolvimento de software. | É possível que ocorram problemas diversos com o fornecimento de energia elétrica. Este problema pode afetar não apenas o desenvolvimento, como também a queima de equipamentos diversos. | D | 5 | 5% | 0.25 | Gerente de Configuração e Mudança. | Contratar empresa de locação de Gerador Elétrico e que será responsável também pela prestação de serviço de instalação e manutenção do mesmo.
6 | 2014-09-12 | Queima de equipamentos diversos que serão utilizados pela a equipe de desenvolvimento de software. | Pode ser necessário realizarmos o conserto ou substituição de equipamentos que vierem a apresentar defeitos. | I | 1 | 3% | 0.03 | Gerente de Configuração e Mudança. | Contratar empresa de manutenção para os equipamentos elétrico/eletrônicos que serão utilizados por toda a equipe de desenvolvimento de software.
Note on E2: Type = I (indirect) or D (direct)
Note on F2: Impact is a numerical value, usually between 1 and 5, that represents the impact to the project if the risk comes true. 5 is a HIGH IMPACT and 1 is LOW IMPACT.
Note on G2: Probability is the percentage chance that a risk will occur.
Note on H2: Magnitude is the result of the multiplication of Probability and Impact, providing a joint metric suitable for sorting.