## Lista de Itens de Trabalho
Nome / Descrição | Prioridade | Tamanho Estimado (Pontos) | Estado Atual | Iteração Alvo | Atribuído a | Esforço Estimado (horas) | Horas Trabalhadas | Material de Referência
Abrir uma conta no GitHub | Alta | 10 | Concluído |  | Valter | 0.30 | 0.5 | https://github.com
Configurar o GitHub | Alta | 20 | Concluído |  | Valter | 1.5 | 1.5 | https://github.com
Realizar Análise do Sistema de Rastreamento | Alta | 50 | Concluído |  | Valter | 32 | 48 | http://meuprojeto.net/processo/
Criar o Documento Plano de Iteração | Alta | 165 | Concluído |  | Valter | 82 | 85 | http://meuprojeto.net/processo/
Criar o Documento de Visão | Alta | 180 | Concluído |  | Valter | 120 | 145 | http://meuprojeto.net/processo/
Criar o Documento Plano de Projeto | Alta | 160 | Concluído |  | Valter | 240 | 200 | http://meuprojeto.net/processo/
Criar o Documento Lista de Riscos | Alta | 140 | Concluído |  | Valter | 82 | 70 | http://meuprojeto.net/processo/
Criar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Alta | 160 | Concluído |  | Valter | 110 | 90 | http://meuprojeto.net/processo/
Criar o Documento Especificação do Caso de Uso | Alta | 130 | Concluído |  | Valter | 65 | 70 | http://meuprojeto.net/processo/
Configuração de pastas no GITHUB conforme feedback | Alta | 50 | Concluído |  | Valter | 2 | 1.2 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar modelo UML do Caso de uso/ Diagrama de Classe e Diagrama de Atividades Tela Logar no Sistema | Média | 220 | Concluído |  | Valter | 180 | 160 | http://www.uml.org/
Criar Iteração E1 | Alta | 40 | Concluído |  | Valter | 82 | 90 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar tela Logar no Sistema | Alta | 40 | Concluído |  | Valter | 72 | 82 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Logar no Sistema | Alta | 110 | Concluído |  | Valter | 62 | 65 | http://meuprojeto.net/processo/
Realizar Testes na Tela Logar no Sistema | Média | 20 | Concluído |  | Valter | 160 | 150 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o Caso de Uso Logar no Sistema | Alta | 80 | Concluído |  | Valter | 240 | 210 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Tela Localizar Veículo | Alta | 60 | Concluído |  | Valter | 120 | 110 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Localizar Veículo | Alta | 110 | Concluído |  | Valter | 62 | 65 | http://meuprojeto.net/processo/
Realizar Testes na Tela Localizar Veículo | Média | 20 | Concluído |  | Valter | 160 | 150 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o Caso de Uso Localizar Veículo | Alta | 60 | Concluído |  | Valter | 110 | 100 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento de Visão | Alta | 80 | Concluído |  | Valter | 120 | 135 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Plano de Projeto | Alta | 80 | Concluído |  | Valter | 240 | 210 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Lista de Riscos | Alta | 40 | Concluído |  | Valter | 82 | 90 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Alta | 60 | Concluído |  | Valter | 110 | 100 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Especificação do Caso de Uso | Alta | 40 | Concluído |  | Valter | 65 | 35 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Plano de Iteração | Alta | 80 | Concluído |  | Valter | 82 | 40 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar a Planilha de Caso de Teste | Media | 60 | Concluído |  | Valter | 62 | 25 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Corrigir todos os documentos para o início de PSWII | Alta | 100 | Concluído |  | Valter | 6 | 4 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Iteração E2 | Média | 100 | Concluído |  | Valter/Edson | 9.20 | 6.2 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar tela Alterar Senha Gerência | Alta | 20 | Incompleto |  | Valter/Edson | 4 | 2 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Alterar Senha Gerência | Alta | 60 | Incompleto |  | Valter/Edson | 1 | 0.3 | http://meuprojeto.net/processo/
Realizar Testes na Tela Alterar Senha Gerência | Média | 10 | Incompleto |  | Valter/Edson | 1 | 0 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o Caso de Uso Alterar Senha Gerência | Alta | 40 | Incompleto |  | Valter/Edson | 2 | 1.32 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento de Visão | Alta | 80 | Incompleto |  | Valter/Edson | 0.20 | 0.15 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Plano de Projeto | Alta | 80 | Incompleto |  | Valter/Edson | 0.20 | 0.15 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Lista de Riscos | Alta | 40 | Incompleto |  | Valter/Edson | 0.10 | 0.15 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Alta | 60 | Incompleto |  | Valter/Edson | 0.15 | 0.15 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Especificação de Requisitos | Media | 60 | Incompleto |  | Valter/Edson | 0.15 | 0.15 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1