## Lista de Itens de Trabalho
Nome / Descrição | Prioridade | Tamanho Estimado (Pontos) | Estado Atual | Iteração Alvo | Atribuído a | Esforço Estimado (horas) | Horas Trabalhadas | Material de Referência
Abrir uma conta no GitHub | Alta | 10 | Completo |  | Valter | 0.30 | 0.5 | https://github.com
Configurar o GitHub | Alta | 20 | Completo |  | Valter | 1.5 | 1.5 | https://github.com
Realizar Análise do Sistema de Rastreamento | Alta | 50 | Completo |  | Valter | 48 | 22 | http://meuprojeto.net/processo/
Criar o Documento Plano de Iteração | Alta | 165 | Completo |  | Valter | 24 | 12 | http://meuprojeto.net/processo/
Criar o Documento de Visão | Alta | 180 | Completo |  | Valter | 24 | 8 | http://meuprojeto.net/processo/
Criar o Documento Plano de Projeto | Alta | 160 | Completo |  | Valter | 36 | 30 | http://meuprojeto.net/processo/
Criar o Documento Lista de Riscos | Alta | 140 | Completo |  | Valter | 6 | 4 | http://meuprojeto.net/processo/
Criar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Alta | 160 | Completo |  | Valter | 8 | 4 | http://meuprojeto.net/processo/
Criar o Documento Especificação do Caso de Uso | Alta | 130 | Completo |  | Valter | 4 | 3 | http://meuprojeto.net/processo/
Configuração de pastas no GITHUB conforme feedback | Alta | 50 | Completo |  | Valter | 2 | 1.2 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Iteração E1 | Alta | 40 | Completo |  | Valter | 12 | 8 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar modelo UML do Caso de uso/ Diagrama de Classe e Diagrama de Atividades Tela Logar no Sistema | Média | 220 | Completo |  | Valter | 24 | 24 | http://www.uml.org/
Criar tela Logar no Sistema | Alta | 40 | Completo |  | Valter | 72 | 36 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Logar no Sistema | Alta | 110 | Completo |  | Valter | 36 | 36 | http://meuprojeto.net/processo/
Realizar Testes na Tela Logar no Sistema | Média | 20 | Completo |  | Valter | 36 | 36 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o Caso de Uso Logar no Sistema | Alta | 80 | Completo |  | Valter | 4 | 3 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Tela Localizar Veículo | Alta | 60 | Completo |  | Valter | 24 | 12 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Localizar Veículo | Alta | 110 | Completo |  | Valter | 4 | 2 | http://meuprojeto.net/processo/
Realizar Testes na Tela Localizar Veículo | Média | 20 | Completo |  | Valter | 36 | 36 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o Caso de Uso Localizar Veículo | Alta | 60 | Completo |  | Valter | 6 | 5 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento de Visão | Alta | 30 | Completo |  | Valter | 2 | 1 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Plano de Projeto | Alta | 30 | Completo |  | Valter | 2 | 2 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Lista de Riscos | Alta | 30 | Completo |  | Valter | 2 | 1 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Alta | 30 | Completo |  | Valter | 1 | 1 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Especificação do Caso de Uso | Alta | 30 | Completo |  | Valter | 2 | 1 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Plano de Iteração | Alta | 30 | Completo |  | Valter | 2 | 1 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar a Planilha de Caso de Teste | Media | 60 | Completo |  | Valter | 1 | 1 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Corrigir todos os documentos para o início de PSWII | Alta | 100 | Completo |  | Valter | 48 | 42 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Iteração E2 | Média | 100 | Completo |  | Valter/Edson | 16 | 12 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar modelo UML do Caso de uso/ Diagrama de Classe e Diagrama de Atividades Tela Alterar Senha Gerencia, Incluir cliente, Incluir Usuário, Incluir Motorista, Incluir Veículo, Incluir veículo Instalado. | Média | 440 | Completo |  | Valter | 48 | 36 | http://www.uml.org/
Criar tela Alterar Senha Gerência | Alta | 120 | Completo |  | Valter/Edson | 4 | 2 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Alterar Senha Gerência | Alta | 60 | Completo |  | Valter/Edson | 1 | 1 | http://meuprojeto.net/processo/
Realizar Testes na Tela Alterar Senha Gerência | Média | 10 | Completo |  | Valter/Edson | 1 | 1 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o Caso de Uso Alterar Senha Gerência | Alta | 80 | Completo |  | Valter/Edson | 4 | 1.32 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o caso de uso Incluir Cliente | Média | 80 | Completo |  | Valter/Edson | 4 | 2 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o caso de uso Incluir Usuário | Média | 80 | Completo |  | Valter/Edson | 4 | 2 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o caso de uso Incluir Motorista | Média | 80 | Completo |  | Valter/Edson | 4 | 3 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o caso de uso Incluir Veículo | Média | 80 | Completo |  | Valter/Edson | 4 | 2 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o caso de uso Incluir Veículo Instalado | Média | 80 | Completo |  | Valter/Edson | 4 | 3 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Tela Incluir Cliente | Média | 120 | Completo |  | Valter/Edson | 36 | 24 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Tela Incluir Usuário | Média | 120 | Completo |  | Valter/Edson | 24 | 12 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Tela Incluir Motorista | Média | 120 | Completo |  | Valter/Edson | 24 | 8 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Tela Incluir Veículo | Média | 120 | Completo |  | Valter/Edson | 24 | 8 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Tela Incluir Veículo Instalado | Média | 120 | Completo |  | Valter/Edson | 24 | 6 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Incluir Cliente | Média | 60 | Completo |  | Edson | 3.5 | 2.5 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Incluir usuário | Média | 60 | Completo |  | Edson | 3.5 | 2 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Incluir motorista | Média | 60 | Completo |  | Edson | 3.5 | 2.5 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Incluir Veículo | Média | 60 | Completo |  | Edson | 3.5 | 1.7 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Incluir Veículo Instalado | Média | 60 | Completo |  | Edson | 3.5 | 3 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Realizar Testes na Tela Incluir Cliente | Média | 10 | Completo |  | Edson | 36 | 32 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Realizar Testes na Tela Incluir Usuário | Média | 10 | Completo |  | Edson | 36 | 18 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Realizar Testes na Tela Incluir Motorista | Média | 10 | Completo |  | Edson | 36 | 22 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Realizar Testes na Tela Incluir Veículo | Média | 10 | Completo |  | Edson | 36 | 25 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Realizar Testes na Tela Incluir Veículo Instalado | Média | 10 | Completo |  | Edson | 36 | 25 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento de Visão | Alta | 30 | Completo |  | Valter/Edson | 0.20 | 0.15 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Plano de Projeto | Alta | 30 | Completo |  | Valter/Edson | 0.20 | 0.15 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Lista de Riscos | Alta | 30 | Completo |  | Valter/Edson | 0.10 | 0.15 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Alta | 30 | Completo |  | Valter/Edson | 0.15 | 0.15 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Especificação de Requisitos | Media | 30 | Completo |  | Valter/Edson | 0.15 | 0.15 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Correções diversas | Alta | 20 | Completo |  | Valter/Edson | 8.30 | 2.5 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Organizar documentos UML`s em pacotes | Média | 40 | Incompleto |  | Valter | 4 | 6 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar documento Script de teste | Média | 70 | incompleto |  | Edson | 4 | 3 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Cria Iteração E3 | Alta | 100 | Incompleto |  | Valter | 12 | 6
Especificar o Caso de Uso Cad. Auxiliar_ Equipamento | Alta | 60 | Completo |  | Valter | 1 | 1 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar_Tipo do Equipamento | Média | 60 | incompleto |  | Valter | 1 | 0.30 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar_Configuração das portas | Média | 60 | incompleto |  | Valter | 1 | 0.45 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar_Chip GSM | Média | 60 | incompleto |  | Valter | 1 | 0.20 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar_Operadora | Média | 60 | incompleto |  | Valter | 1 | 0.18 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar_Plano do Chip | Média | 60 | incompleto |  | Valter | 1 | 0.11 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar_Veículo Marca | Média | 60 | incompleto |  | Valter | 1 | 0.11 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar_Veículo Modelo | Média | 60 | incompleto |  | Valter | 1 | 0.11 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar_Veículo Cor | Média | 60 | incompleto |  | Valter | 1 | 0.11 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar_Veículo Ícone | Média | 60 | incompleto |  | Valter | 1 | 0.11 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar_Ícone do Ponto | Média | 60 | incompleto |  | Valter | 1 | 0.11 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar_Agenda | Média | 60 | incompleto |  | Valter | 1 | 0.11 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar_Informativo | Média | 60 | incompleto |  | Valter | 1 | 0.11 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar_Tipo de Manutenção | Média | 60 | incompleto |  | Valter | 1 | 0.11 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar modelo UML do Caso de uso/ Diagrama de Classe e Diagrama de Atividades da E3. | Média | 440 | incompleto |  | Valter | 128 | 8 | http://www.uml.org/
Criar Tela Cad. Auxiliar_ Equipamento | Média | 50 | incompleto |  | Valter | 4 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Tela Cad. Auxiliar_Tipo do equipamento | Média | 50 | incompleto |  | Valter | 4 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Tela Cad. Auxiliar_Configuração das portas | Média | 50 | incompleto |  | Valter | 4 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Tela Cad. Auxiliar_Chip GSM | Média | 50 | incompleto |  | Valter | 4 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Tela Cad. Auxiliar_Operadora | Média | 50 | incompleto |  | Valter | 4 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Tela Cad. Auxiliar_Plano do Chip | Média | 50 | incompleto |  | Valter | 4 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Tela Cad. Auxiliar_Veículo Marca | Média | 50 | incompleto |  | Valter | 4 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Tela Cad. Auxiliar_Veículo Modelo | Média | 50 | incompleto |  | Valter | 4 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Tela Cad. Auxiliar_Veículo Cor | Média | 50 | incompleto |  | Valter | 4 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Tela Cad. Auxiliar_Veículo Ícone | Média | 50 | incompleto |  | Valter | 4 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Tela Cad. Auxiliar_Ícone do Ponto | Média | 50 | incompleto |  | Valter | 4 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Tela Cad. Auxiliar_Agenda | Média | 50 | incompleto |  | Valter | 4 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Tela Cad. Auxiliar_Informativo | Média | 50 | incompleto |  | Valter | 4 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Tela Cad. Auxiliar_Tipo de Manutenção | Média | 50 | incompleto |  | Valter | 4 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar_ Equipamento | Média | 30 | Completo |  | Edson | 3.5 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar_Tipo do equipamento | Média | 30 | incompleto |  | Edson | 2 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar_Configuração das portas | Média | 30 | incompleto |  | Edson | 2 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar_Chip GSM | Média | 30 | incompleto |  | Edson | 2 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar_Operadora | Média | 30 | incompleto |  | Edson | 2 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar_Plano do Chip | Média | 30 | incompleto |  | Edson | 2 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar_Veículo Marca | Média | 30 | incompleto |  | Edson | 2 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar_Veículo Modelo | Média | 30 | incompleto |  | Edson | 2 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar_Veículo Cor | Média | 30 | incompleto |  | Edson | 2 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar_Veículo Ícone | Média | 30 | incompleto |  | Edson | 2 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar_Ícone do Ponto | Média | 30 | incompleto |  | Edson | 2 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar_Agenda | Média | 30 | incompleto |  | Edson | 2 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar_Informativo | Média | 30 | incompleto |  | Edson | 2 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar_Tipo de Manutenção | Média | 30 | incompleto |  | Edson | 2 |  | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Liberação de versão "Demonstração" do S-Track | Alta | 50 | Compelto |  | Valter | 24 | 18 | http://189.126.110.196/demo/