## Lista de Itens de Trabalho
Nome / Descrição | Prioridade | Tamanho Estimado (Pontos) | Estado Atual | Iteração Alvo | Atribuído a | Esforço Estimado (horas) | Horas Trabalhadas | Material de Referência
Abrir uma conta no GitHub | Alta | 10 | Concluído |  | Valter | 0.30 | 0.5 | https://github.com
Configurar o GitHub | Alta | 20 | Concluído |  | Valter | 1.5 | 1.5 | https://github.com
Realizar Análise do Sistema de Rastreamento | Alta | 50 | Concluído |  | Valter | 48 | 22 | http://meuprojeto.net/processo/
Criar o Documento Plano de Iteração | Alta | 165 | Concluído |  | Valter | 24 | 12 | http://meuprojeto.net/processo/
Criar o Documento de Visão | Alta | 180 | Concluído |  | Valter | 24 | 8 | http://meuprojeto.net/processo/
Criar o Documento Plano de Projeto | Alta | 160 | Concluído |  | Valter | 36 | 30 | http://meuprojeto.net/processo/
Criar o Documento Lista de Riscos | Alta | 140 | Concluído |  | Valter | 6 | 4 | http://meuprojeto.net/processo/
Criar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Alta | 160 | Concluído |  | Valter | 8 | 4 | http://meuprojeto.net/processo/
Criar o Documento Especificação do Caso de Uso | Alta | 130 | Concluído |  | Valter | 4 | 3 | http://meuprojeto.net/processo/
Configuração de pastas no GITHUB conforme feedback | Alta | 50 | Concluído |  | Valter | 2 | 1.2 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Iteração E1 | Alta | 40 | Concluído |  | Valter | 12 | 8 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar modelo UML do Caso de uso/ Diagrama de Classe e Diagrama de Atividades Tela Logar no Sistema | Média | 220 | Concluído |  | Valter | 24 | 24 | http://www.uml.org/
Criar tela Logar no Sistema | Alta | 40 | Concluído |  | Valter | 72 | 36 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Logar no Sistema | Alta | 110 | Concluído |  | Valter | 36 | 36 | http://meuprojeto.net/processo/
Realizar Testes na Tela Logar no Sistema | Média | 20 | Concluído |  | Valter | 36 | 36 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o Caso de Uso Logar no Sistema | Alta | 80 | Concluído |  | Valter | 4 | 3 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Tela Localizar Veículo | Alta | 60 | Concluído |  | Valter | 24 | 12 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Localizar Veículo | Alta | 110 | Concluído |  | Valter | 4 | 2 | http://meuprojeto.net/processo/
Realizar Testes na Tela Localizar Veículo | Média | 20 | Concluído |  | Valter | 36 | 36 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o Caso de Uso Localizar Veículo | Alta | 60 | Concluído |  | Valter | 6 | 5 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento de Visão | Alta | 30 | Concluído |  | Valter | 2 | 1 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Plano de Projeto | Alta | 30 | Concluído |  | Valter | 2 | 2 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Lista de Riscos | Alta | 30 | Concluído |  | Valter | 2 | 1 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Alta | 30 | Concluído |  | Valter | 1 | 1 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Especificação do Caso de Uso | Alta | 30 | Concluído |  | Valter | 2 | 1 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Plano de Iteração | Alta | 30 | Concluído |  | Valter | 2 | 1 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar a Planilha de Caso de Teste | Media | 60 | Concluído |  | Valter | 1 | 1 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Corrigir todos os documentos para o início de PSWII | Alta | 100 | Concluído |  | Valter | 48 | 42 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Iteração E2 | Média | 100 | Concluído |  | Valter/Edson | 16 | 12 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar modelo UML do Caso de uso/ Diagrama de Classe e Diagrama de Atividades Tela Alterar Senha Gerencia, Incluir cliente, Incluir Usuário, Incluir Motorista, Incluir Veículo, Incluir veículo Instalado. | Média | 440 | Concluído |  | Valter | 48 | 36 | http://www.uml.org/
Criar tela Alterar Senha Gerência | Alta | 120 | Concluído |  | Valter/Edson | 4 | 2 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Criar Planilha de Caso de Teste Alterar Senha Gerência | Alta | 60 | Concluído |  | Valter/Edson | 1 | 1 | http://meuprojeto.net/processo/
Realizar Testes na Tela Alterar Senha Gerência | Média | 10 | Concluído |  | Valter/Edson | 1 | 1 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o Caso de Uso Alterar Senha Gerência | Alta | 80 | Concluído |  | Valter/Edson | 4 | 1.32 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o caso de uso Incluir Cliente | Média | 80 | Concluído |  | Valter/Edson | 4 | 2 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Especificar o caso de uso Incluir Usuário | Média | 80 | Concluído |  | Valter/Edson | 4 | 2 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_2
Especificar o caso de uso Incluir Motorista | Média | 80 | Concluído |  | Valter/Edson | 4 | 3 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_3
Especificar o caso de uso Incluir Veículo | Média | 80 | Concluído |  | Valter/Edson | 4 | 2 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_4
Especificar o caso de uso Incluir Veículo Instalado | Média | 80 | Concluído |  | Valter/Edson | 4 | 3 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_5
Criar Tela Incluir Cliente | Média | 120 | Concluído |  | Valter/Edson | 36 | 24 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_6
Criar Tela Incluir Usuário | Média | 120 | Concluído |  | Valter/Edson | 24 | 12 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_7
Criar Tela Incluir Motorista | Média | 120 | Concluído |  | Valter/Edson | 24 | 8 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_8
Criar Tela Incluir Veículo | Média | 120 | Concluído |  | Valter/Edson | 24 | 8 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_9
Criar Tela Incluir Veículo Instalado | Média | 120 | Concluído |  | Valter/Edson | 24 | 6 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_10
Criar Planilha de Caso de Teste Incluir Cliente | Média | 60 | Incompleto |  | Edson | 3.5 | 2.5 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_11
Criar Planilha de Caso de Teste Incluir usuário | Média | 60 | Incompleto |  | Edson | 3.5 | 2 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_12
Criar Planilha de Caso de Teste Incluir motorista | Média | 60 | Incompleto |  | Edson | 3.5 | 1.5 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_13
Criar Planilha de Caso de Teste Incluir Veículo | Média | 60 | Incompleto |  | Edson | 3.5 | 1.5 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_14
Criar Planilha de Caso de Teste Incluir Veículo Instalado | Média | 60 | Incompleto |  | Edson | 3.5 | 2 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_15
Realizar Testes na Tela Incluir Cliente | Média | 10 | Incompleto |  | Edson | 36 | 32 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_16
Realizar Testes na Tela Incluir Usuário | Média | 10 | Incompleto |  | Edson | 36 | 18 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_17
Realizar Testes na Tela Incluir Motorista | Média | 10 | Incompleto |  | Edson | 36 | 22 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_18
Realizar Testes na Tela Incluir Veículo | Média | 10 | Incompleto |  | Edson | 36 | 15 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_19
Realizar Testes na Tela Incluir Veículo Instalado | Média | 10 | Incompleto |  | Edson | 36 | 10 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_20
Atualizar o Documento de Visão | Alta | 30 | Concluído |  | Valter/Edson | 0.20 | 0.15 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Plano de Projeto | Alta | 30 | Concluído |  | Valter/Edson | 0.20 | 0.15 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Lista de Riscos | Alta | 30 | Concluído |  | Valter/Edson | 0.10 | 0.15 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Alta | 30 | Concluído |  | Valter/Edson | 0.15 | 0.15 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Atualizar o Documento Especificação de Requisitos | Media | 30 | Concluído |  | Valter/Edson | 0.15 | 0.15 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1
Correções diversas | Alta | 20 | Concluído |  | Valter/Edson | 8.30 | 16 | https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1