## Lista de Itens de Trabalho
Nome / Descrição | Prioridade | Tamanho Estimado (Pontos) | Estado Atual | Iteração Alvo | Atribuído a | Esforço Estimado (horas) | Horas Trabalhadas | Material de Referência
Requisitos do sistema | Alta | 12 | 100% |  |  | 240 | 160%
Análise | Alta | 15 | 100% |  |  | 360 | 210%
Projeto | Alta | 40 | 100% |  |  | 480 | 325%
Implementação | Alta | 20 | 35% |  |  | 530 | 220%
Testes | Média | 10 | 45% |  |  | 160 | 67%
Implantação | Baixa | 8 | 0% |  |  | 36 | 0%
Criar tela de Login | Alta | 40 | 100% |  |  | 72 | 83%
Criar Localização de Veículos | Alta | 60 | 40% |  |  | 120 | 23%